Башҡортостан  РЕСПУБЛИКАһЫ

мәләүез  районы

муниципаль  районының

мәғариф  идаралығы

муниципаль  ҡаҙна учреждениеһы

453850, БР, Мәләүез ҡалаһы,

Шлычков урамы, 33

Тел. (факс) (34764) 3-30-35

e-mail: otdel@meleuzobr.ru

http://meleuzobr.ru/

ИНН/КПП 0263000106/026301001

# муниципальное казенное учреждение

# управление образования

# муниципального района Мелеузовский район

Республики  Башкортостан

453850, РБ, г. Мелеуз,

ул. Шлычкова, 33

Тел. (факс) (34764) 3-30-35

e-mail: otdel@meleuzobr.ru

http://meleuzobr.ru/

ИНН/КПП 0263000106/026301001

Бойороҡ

«02»	     12      2020й.

№ 555

Приказ

«02»     12      2020г.

Об утверждении «Дорожной карты»

В целях недопущения рисков, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению непрерывности организации горячего питания в общеобразовательных организациях («Дорожную карту») на 2020-2024 годы.

- Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение и достижение планируемых результатов мероприятий по обеспечению непрерывности организации горячего питания в общеобразовательных организациях («Дорожной карты») на 2020-2024 годы.

- Инженер-технологу МКУ Управление образования Амировой Г.Р. довести план мероприятий по обеспечению непрерывности организации горячего питания в общеобразовательных организациях («Дорожную карту») на 2020-2024 годы до операторов питания.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                     	     		А.Г. Сатлыков

Амирова Гульназ Рахимьяновна, инженер-технолог,

3-04-90, agr@meleuzobr.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник МКУ Управление образования

МР Мелеузовский район

Республики Башкортостан

____________ А.Г. Сатлыков

Приложение к приказу №555 от «02»12 2020г.

План мероприятий по обеспечению непрерывности организации горячего питания в образовательных организациях

(далее – «дорожная карта»)

Муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан

Цель: недопущение рисков, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях

Задачи:

1. Обеспечение бесперебойным бесплатным горячим питанием обучающихся

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

3. Реализация права обучающихся на бесплатное горячее питание

Перечень мер «дорожной карты»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременное заключение контрактов на услугу бесплатного горячего питания | Весь период | МКУ Управление образования Руководители общеобразовательных организаций | Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44- ФЗ |
| 2. | Организация бесплатного горячего питания | Весь период | МКУ Управление образования Руководители общеобразовательных организаций | 100 % охват бесплатным горячим питанием обучающихся |
| 3. | Организация бесплатного горячего питания для детей с различными заболеваниями | Весь период | МКУ Управление образования Руководители общеобразовательных организаций | Организация бесплатного горячего питания для детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных организациях) |
| 4. | Контроль за организацией горячего питания | Ежедневно | Руководители общеобразовательных организаций Оператор питания | Ежедневный мониторинг организации горячего питания |
| 5. | Обеспечение резерва кадров работников столовых, прохождение периодических медицинских осмотров, курсов повышения квалификации | Периодически по мере необходимости | Оператор питания | Своевременное предоставление услуги горячего питания |
| 6. | Информирование родителей через школьный портал | Весь период и при необходимости | Руководители общеобразовательных организаций | Организация родительского контроля за организацией горячего питания |
| 7. | Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий «Дорожной карты» | Один раз в квартал | МКУ Управление образования | Эффективность реализации мероприятий «Дорожной карты» |
| 8. | Организация работы горячей линии по организации горячего питания | Весь период | МКУ Управление образования Руководители общеобразовательных организаций | Получение сигнала об отсутствии горячего питания в школе, принятие оперативных мер для устранения нарушения, поиск оперативного решения |
| 8. | Выявление и анализ рисков, возникающих при организации питания | Весь период и при необходимости | МКУ Управление образования Руководители общеобразовательных организаций Оператор питания | Оценка ситуации, исключение срыва организации горячего питания, принятие оперативных мер для устранения нарушения: - замена рациона; - поиск, замена сотрудника пищеблока; - устранение поломки технологического оборудования; - поиск нового технологического оборудования; - информирование |